## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2021 Април
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 12613020 | 2269965 | 10284016 | 220700 |  | 695600 | 695600 | 0 | 0 |  | 1650468 | 16301 | 59200 | 204399 |  | 0 | 0 |  | 7878748 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5742399 | 2269965 | 3422842 | 178925 |  | 648560 | 648560 | 0 | 0 |  | 1650468 | 16301 | 22000 | 162624 |  | 0 | 0 |  | 1101814 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Проект на административни сгради и здравни служби, Община Баните | 2021-2021 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 3113 (план:13000 лв., усвоено:0 лв.); | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 157610 | 0 | 157610 | 16301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157610 | 16301 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 157610 | 0 | 157610 | 16301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157610 | 16301 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | 1.Възстановяване на подпорна стенана улица в кв.51 с. Оряховец между о.т. 870 и о.т. 871 2. За възстановяване на подпорна стена на улица в с. Оряховец под жилищна сграда., с.Оряховец | 2020-2021 | 157610 | 0 | 157610 | 16301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:157610 лв., усвоено:0 лв.); | 157610 | 16301 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1182143 | 533425 | 648718 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 644718 | 0
| Обект |  | 1182143 | 533425 | 648718 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 644718 | 0
3311 | Реконструкция и обновяване на дворно пространство на ДГ "Веселин Маринов" с.Баните и групите в с.Загражден, с.Давидково,с.Оряховец и с.Гълъбово Програма за развитие на селските райони Договор №BG-06RDNP001-7.004-0008-C01/10.05.2019г., с.Загражден, с.Давидково,с.Оряховец,с.Баните и с.Гълъбово | 2019-2022 | 1178143 | 533425 | 644718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:644718 лв., усвоено:0 лв.); | 644718 | 0
3311 | Изготвяне на конструктивно становище за обект "Детска площадка", с.Баните | 2016-2021 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4106213 | 1736540 | 2320081 | 137391 |  | 348127 | 348127 | 0 | 0 |  | 1492858 | 0 | 22000 | 137391 |  | 0 | 0 |  | 457096 | 0
| Обект |  | 4050915 | 1736540 | 2291876 | 137391 |  | 319922 | 319922 | 0 | 0 |  | 1492858 | 0 | 22000 | 137391 |  | 0 | 0 |  | 457096 | 0
6603 | "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап", с.Оряховец | 2020-2021 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:200000 лв., усвоено:0 лв.); | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на улица Стефан Стамболов в с. Баните", с.Баните | 2020-2021 | 150000 | 0 | 150000 | 23141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:150000 лв., усвоено:0 лв.); | 150000 | 0 | 0 | 23141 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на ул. Родина в с. Баните", с.Баните | 2020-2021 | 208554 | 0 | 208554 | 41711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:208554 лв., усвоено:0 лв.); | 208554 | 0 | 0 | 41711 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т 114 до о.т.127 по плана на село Оряховец,общ. Баните с обща дължина 206 м., с.Оряховец | 2021-2021 | 16300 | 0 | 16300 | 0 | 3113 (план:16300 лв., усвоено:0 лв.); | 16300 | 16300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Бунтовна" и отклонка молитвен дом - с. Давидково, общ. Баните с обща дължина 217м. И 57м., с.Давидково | 2021-2021 | 22000 | 0 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Строителен и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Баните" / ПМС 348 от 18.12.2019г./, : 1.Ул."Лиляна Димитрова" с. Баните, от о.т. 748 до о.т. 766 по плана на с.Баните с дължина 504,75м. 2.Продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т. 725А по ПУП на с. Баните-Оряховец, от км 0+000 до 0+118.05. с дължина на трасето 118,05м. 3.Улица "Парунска" в с. Стърница от о.т. 37 до о.т.306 с дължина на трасето 1146.85 м. 4.Улица "Дружба" в с. Загражден от о.т. 61 до о.т. 108 с дължина на трасето 608м. 5.Улица от о.т. 174 до о.т.342 в с. Гълъбово с дължина на трасето 671.03м. 6.Улица от о.т. 6 до о.т. 130 в с. Оряховец с дължина на трасето 194.24м. 7. Улица от о.т. 166 до о.т. 146 в с. Дрянка с дължина на трасето 608 м. 8.Участък от о.т. 228 до о.т.256 - 50м. в с.Гълъбово с дължина на трасето 444 м. 9.Участък от о.т. 166 до о.т. 146 в с. Дрянка - ремонт на продължение от км. 0+345 до км. 0+800, с дължина на трасето 455м., община Баните | 2020-2021 | 1312000 | 957237 | 352264 | 72539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:352264 лв., усвоено:0 лв.); | 352264 | 0 | 0 | 72539 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т 241 до о.т.244-о.т.249 по плана на село Оряховец,общ. Баните с обща дължина 70 м., с.Оряховец | 2021-2021 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 3113 (план:5600 лв., усвоено:0 лв.); | 5600 | 5600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т 861-5м до о.т.869 по плана на село Оряховец,общ.Баните с обща дължина 140 м., с.Оряховец | 2021-2021 | 12700 | 0 | 12700 | 0 | 3113 (план:12700 лв., усвоено:0 лв.); | 12700 | 12700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 131 до о.т. 88 по плана на с. Гълъбово, общ. Баните, с обща дължина 664м., асфалтиране от км. 0+148 до км. 0+443 и от км.0+541 до км.0+664-общо 418 м., с. Гълъбово | 2021-2021 | 39641 | 0 | 39641 | 0 | 3113 (план:39641 лв., усвоено:0 лв.); | 39641 | 39641 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т.222 до о.т. 340 с обща дължина 150м., с.Давидково | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Опълченска" с. Давидково, общ. Баните с обща дължина 240м., с.Давидково | 2021-2021 | 20200 | 0 | 20200 | 0 | 3113 (план:20200 лв., усвоено:0 лв.); | 20200 | 20200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Родина" с. Давидково, общ. Баните с обща дължина 422м., с.Давидково | 2021-2021 | 9813 | 0 | 9813 | 0 | 3113 (план:9813 лв., усвоено:0 лв.); | 9813 | 9813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт на улица от о.т 187 +10м. до о.т. 215 по плана на село Стърница с обща дължина 138 м., с.Стърница | 2021-2021 | 11668 | 0 | 11668 | 0 | 3113 (план:11668 лв., усвоено:0 лв.); | 11668 | 11668 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на улица от О.Т. 7 по плана на с. Стърница към пречиствателна станция с дължива 878 м., с.Стърница | 2021-2021 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 3113 (план:33000 лв., усвоено:0 лв.); | 33000 | 33000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция в с. Баните - 1-ви етап", с.Баните | 2020-2021 | 400000 | 0 | 400000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:400000 лв., усвоено:0 лв.); | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните", с.Баните | 2020-2021 | 182040 | 0 | 182040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:182040 лв., усвоено:0 лв.); | 182040 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на екопътека в с.Загражден, с.Загражден | 2020-2021 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на улици в община Баните,със следните подобекти: -Обект в село Гълъбово- участък от О.Т. 330 до О.Т.286 -Обект в село Оряховец- участък от О.Т.197 до О.Т 236 в село - Обект в село Оряховец- участък от О.Т.1 до О.Т 83 -Обект в с.Загражден, ул. "Първи май" - участък от О.Т.41 до О.Т 72 - -Обект в село Давидково, ул."24 май" от О.Т.57 до О.Т 103 -Обект в с. Баните, ул."Шести септември" участък от О.Т.806 до О.Т 935 - Обект в с. Баните, ул. "Възход"- участък от О.Т.990 А до О.Т 457 А по ПУП на Баните-Оряховец - Обект в с. Вишнево- участък от улица , с нач. от общински път SML 1008 // ІІІ -8632 /Баните - Вишнево-Сливка/ до разклона за за махала "Долна" Програма за развитие на селските райони - Договор №BG06RDNP001-7.001-0058-C01/10.05.2019г., община Баните | 2019-2021 | 1156399 | 699303 | 457096 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:457096 лв., усвоено:0 лв.); | 457096 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т 216 до о.т 221 по плана на село Оряховец,общ. Баните с обща дължина 118 м., с.Оряховец | 2021-2021 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 3113 (план:8600 лв., усвоено:0 лв.); | 8600 | 8600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 27 до о.т.31 по плана на с. Малка Арда, общ. Баните с обща дължина 77 м., с.Малка Арда | 2021-2021 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 3113 (план:5400 лв., усвоено:0 лв.); | 5400 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 55 до о.т. 63 по плана на с. Малка Арда, общ. Баните с обща дължина 225 м., с. Малка Арда | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 161 до о.т. 174 по плана на с. Малка Арда, общ. Баните с обща дължина 265 м., с. Малка Арда | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон "Долна махала" до км. 0+406, с. Вишнево, общ. Баните-участъци с обща дължина 156 м., с. Вишнево | 2021-2021 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 3113 (план:13000 лв., усвоено:0 лв.); | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон "Черквата" посока мах. Бучовска, с. Вишнево, общ. Баните-участък с обща дължина 300 м., с. Вишнево | 2021-2021 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 3113 (план:22000 лв., усвоено:0 лв.); | 22000 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 253 до о.т. 114-кръстовище, гробищен парк по плана на с. Дрянка, общ.Баните-бетонова настилка 240м., с.Дрянка | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 47-4м до о.т. 25+36м по плана на с. Дрянка, общ. Баните с обща дължина 200м., с.Дрянка | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Независимост" с. Загражден, общ. Баните с обща дължина 305м., с. Загражден | 2021-2021 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:0 лв.); | 24000 | 24000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт и рехабилитация на площадно пространство с. Загражден, общ. Баните, с. Загражден | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 30693 | 0 | 28205 | 0 |  | 28205 | 28205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обекти: Укрепване на устоите на мост на р.Малка Арда и изграждане на подпорна стена по десния бряг на р.Малка Арда в с. Баните, Баните | 2014-2021 | 9247 | 0 | 9247 | 0 | 3113 (план:9247 лв., усвоено:0 лв.); | 9247 | 9247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обект -Възстановяване на паднала подпорна стена между о.т. 134-138, кв.21 в с. Оряховец, с.Оряховец | 2014-2021 | 7051 | 0 | 7051 | 0 | 3113 (план:7051 лв., усвоено:0 лв.); | 7051 | 7051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обект "Подпорна стена за махала "Поглед", с. Баните ", с.Баните | 2014-2021 | 4434 | 0 | 4434 | 0 | 3113 (план:4434 лв., усвоено:0 лв.); | 4434 | 4434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Подпорна стена между о.т. 182 и 183, кв. 24-21 в с. Малка Арда, с.Малка Арда | 2014-2021 | 1765 | 0 | 1765 | 0 | 3113 (план:1765 лв., усвоено:0 лв.); | 1765 | 1765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обект"Укрепване на подпорни стени в кв. 98 на с. Баните ", с.Баните | 2014-2021 | 5256 | 0 | 2768 | 0 | 3113 (план:2768 лв., усвоено:0 лв.); | 2768 | 2768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обект "Подпорна стена между о.т. 94 и 95, кв. 57-58 в с. Гълъбово, общ. Баните", с.Гълъбово | 2014-2021 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проект за обект "Възстановяване на подпорна стена между о.т 66 и 64, кв. 43 в с. Гълъбово, община Баните ", с.Гълъбово | 2014-2021 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 3113 (план:1440 лв., усвоено:0 лв.); | 1440 | 1440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 24605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на проекти за обектите: Укрепване на устоите на мост на р.Малка Арда и изграждане на подпорна стена по десния бряг на р.Малка Арда в с. Баните, община Баните | 2016-2021 | 24605 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 134351 | 0 | 134351 | 10200 |  | 134351 | 134351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 130000 | 0 | 130000 | 10200 |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на НЧ "Просвета"1947, УПИ IV-читалище, кв. 112 по плана на община Баните,обл. Смолян, с.Баните | 2021-2021 | 130000 | 0 | 130000 | 10200 | 3113 (план:130000 лв., усвоено:0 лв.); | 130000 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 4351 | 0 | 4351 | 0 |  | 4351 | 4351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изготвяне на конструктивно становище за "Тракийски култови места", с.Баните | 2016-2021 | 4351 | 0 | 4351 | 0 | 3113 (план:4351 лв., усвоено:0 лв.); | 4351 | 4351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 149082 | 0 | 149082 | 15033 |  | 149082 | 149082 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15033 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 137033 | 0 | 137033 | 15033 |  | 137033 | 137033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15033 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт и рехабилитация от о.т. 0+000 до км. 2+100 в с. Планинско, общ. Баните, с.Планинско | 2021-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 3113 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML //¦¦¦-8611/Загражден -Давидково-Вълчан дол, с. Вълчан дол | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт и рехабилитация на път от Дрянка до с.Касаб с обща дължина 1460м., с. Дрянка | 2021-2021 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 3113 (план:38000 лв., усвоено:0 лв.); | 38000 | 38000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 3012/¦¦¦-8611/ Загражден-Давидково /Глогино от км.0+000 до 4+000, с.Глогино | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински на път SML 1008/¦¦¦-8632/ Баните-Вишнево-Сливка-участък разклон за с. Гълъбово - с.Сливка от км.12+500 до 19+200, с. Сливка | 2021-2021 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 3002/¦¦¦-8611/ Загражден-Две тополи от км.0+000 до 17+500, с.Две тополи | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 3002/¦¦¦-8611/ Белица-Загражден- /Рибен дол, с. Рибен дол | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на път кв. Долна Дрянка - мах.Кашлата, с.Баните | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 1003 /ІІІ-8632/ Баните-Вишнево-Сливка от км.0+000 до км.12+500, с.Баните-с.Вишнево-с.Сливка | 2021-2021 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 3113 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на път в с. Дебеляново към МВЕЦ 1 и 2, с. Дебеляново | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 3003/¦¦¦-8611/ Загражден-Давидково- /Босилково, мах. Катраница SML3007 от км.0+000 до 13+300, с.Босилково | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на път в с. Дебеляново към мах.Лисиче, с. Дебеляново | 2021-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 3113 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински път SML 3010/¦¦¦-8611/ Давидково-Оряховец /Траве от км.0+000 до 7+000, с. Траве | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Ремонт на общински на път SML 3006/¦¦¦-8611/ Давидково-Оряховец /Кръстатица-ІІІ-863 до с. Кръстатица от км.0+000 до 7+500, с. Кръстатица | 2021-2021 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 3113 (план:13000 лв., усвоено:0 лв.); | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране:Рехабилитация на общински път SML 1003 /ІІІ-8632/ Баните-Гълъбово-Сливка, с. Гълъбово | 2021-2021 | 15033 | 0 | 15033 | 15033 | 3113 (план:15033 лв., усвоено:0 лв.); | 15033 | 15033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15033 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 7549 | 0 | 7549 | 0 |  | 7549 | 7549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изграждане на подпорна стена на общински път в кв. 8 между о.т. 47 и 51 в с. Малка Арда /за махала Левочево/, с.Малка Арда | 2014-2021 | 2732 | 0 | 2732 | 0 | 3113 (план:2732 лв., усвоено:0 лв.); | 2732 | 2732 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на проект за обект "Възстановяване на водосток и подпорна стена на общински път Баните-Вишнево /преди Асфалтова база/ ", с. Вишнево | 2014-2021 | 4817 | 0 | 4817 | 0 | 3113 (план:4817 лв., усвоено:0 лв.); | 4817 | 4817 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на проекти за обектите: 1.Възстановяване на водосток и подпорна стена на общински път Баните-Вишнево /преди Асфалтова база/ 2.Изграждане на подпорна стена на общински път в кв. 8 между о.т. 47 и 51 в с. Малка Арда /за махала Левочево/ 3. Възстановяване на подпорна стена над главен път в с. Вишнево, община Баните | 2016-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на конструктивни становища за : 1. Подпорна стена на общински път Баните-Вишнево /при Алджиков/ 2. Подпорна стена на общински път Баните -Вишнево /при Топалов/ 3.Подпорна стена на общински път в с. Загражден 4.Подпорна стена на общински път Баните-Траве /при "Вековния орех" /, община Баните | 2016-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Конструктивно становище за "Подпорна стена на общински път в с. Загражден", с.Загражден | 2014-2021 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Конструктивно становище "Подпорна стена на общински път Баните-Траве /при "Вековния орех" /", с.Траве | 2014-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Конструктивно становище за "Подпорна стена на общински път Баните -Вишнево /при Топалов/", с. Вишнево | 2014-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на конструктивно становище за : Подпорна стена на общински път Баните-Вишнево /при Алджиков/, с. Вишнево | 2014-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 6816581 | 0 | 6814134 | 35867 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32200 | 35867 |  | 0 | 0 |  | 6776934 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 7447 | 0 | 5000 | 4421 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4421 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5000 | 0 | 5000 | 1974 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1974 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации, с.Баните | 2021-2021 | 5000 | 0 | 5000 | 1974 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1974 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2447 | 0 | 0 | 2447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Копирна машина, с.Баните | 2021-2021 | 2447 | 0 | 0 | 2447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 28000 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 28000 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Лекотоварен автомобил ЦСРИ, с.Баните | 2021-2021 | 28000 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 27730 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6781134 | 0 | 6781134 | 3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4200 | 3716 |  | 0 | 0 |  | 6776934 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4200 | 0 | 4200 | 3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4200 | 3716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Къртач, с.Баните | 2021-2021 | 2200 | 0 | 2200 | 2196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2200 | 2196 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Чешма за центъра на Баните, с.Баните | 2021-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 1520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 1520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 6776934 | 0 | 6776934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6776934 | 0
| Обект |  | 6776934 | 0 | 6776934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6776934 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2021 | 6776934 | 0 | 6776934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:6776934 лв., усвоено:0 лв.); | 6776934 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 24040 | 0 | 24040 | 0 |  | 24040 | 24040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 14040 | 0 | 14040 | 0 |  | 14040 | 14040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 14040 | 0 | 14040 | 0 |  | 14040 | 14040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | План за интегрирано развитие на Община Баните, Община Баните | 2021-2021 | 11040 | 0 | 11040 | 0 | 3113 (план:11040 лв., усвоено:0 лв.); | 11040 | 11040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Разработване на програма енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ, Община Баните | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6629 | Изработване на Общинска програма за опазване на околна среда, Община Баните | 2021-2021 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8829 | Задание и изработване на горскостопански план, Община Баните | 2021-2021 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 30000 | 0 | 23000 | 5908 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5908 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 25000 | 0 | 18000 | 5908 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5908 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улици и транспортен подход към пречиствателна станция с.Баните, с.Баните | 2021-2021 | 25000 | 0 | 18000 | 5908 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5908 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищни паркове в с.Гълъбово, с.Оряховец, кв. Поглед, с.Гълъбово и с. Оряховец | 2021-2021 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ръководител: Павлин Белчев, Кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 03025/22 20
email: obbanite@abv.bg