## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2023 Юли
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 26897608 | 5435645 | 17794331 | 580074 |  | 195533 | 174541 | 45157 | 28757 |  | 3259607 | 350904 | 1017690 | 47953 |  | 384933 | 7417 |  | 12936568 | 128643
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 26007008 | 5321469 | 17070544 | 386955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3149042 | 258312 | 615001 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 12936568 | 128643
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 800000 | 0 | 601614 | 128643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601614 | 128643
| Обект |  | 800000 | 0 | 601614 | 128643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601614 | 128643
1122 | Реализиране на мерки за ен. еф. за достигане условията за "сграда близка до нулево потребление", Баните | 2022-2023 | 800000 | 0 | 601614 | 128643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:601614 лв., усвоено:128643 лв.); | 601614 | 128643
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Цар Симеон", от о.т. 789Д до о.т. 789Е, Баните | 2022-2023 | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:118501 лв., усвоено:118204 лв.); | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Текущ ремонт и обновяване на физкултурен салон към СУ" Христо Ботев", Баните | 2022-2023 | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:285844 лв., усвоено:0 лв.); | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 12749563 | 2806302 | 8807186 | 2268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22940 | 2268 | 615001 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 7799312 | 0
| Обект |  | 9793189 | 2806302 | 5867612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 615001 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 4865678 | 0
6603 | Доставка на водоспираща лента и топлоизолация, Баните | 2022-2023 | 21000 | 0 | 20600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:17000 лв., усвоено:0 лв.); | 17000 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т.725А, Баните | 2022-2023 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2023 | 600500 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж №3ХГ-съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 - строителен надзор, Баните | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в селата на територията на община Баните, Баните | 2022-2023 | 612664 | 0 | 612664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:612664 лв., усвоено:0 лв.); | 612664 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2023 | 7776934 | 2787534 | 4023554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4023554 лв., усвоено:0 лв.); | 4023554 | 0
6603 | Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2022-2023 | 344190 | 0 | 229460 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:229460 лв., усвоено:0 лв.); | 229460 | 0
6619 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда, с. Баните | 2021-2023 | 392000 | 18768 | 369933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:369933 лв., усвоено:0 лв.); | 369933 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт на обществена тоалетна, Вълчан дол | 2023-2023 | 10901 | 0 | 10901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10901 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 2956374 | 0 | 2939574 | 2268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5940 | 2268 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2933634 | 0
6603 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Реконструкция на ВВМ", Вишнево | 2022-2023 | 16800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и авторски надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица към промишлена зона", Давидково | 2022-2023 | 2100 | 0 | 2100 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2100 лв., усвоено:1500 лв.); | 2100 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Авторски надзор за водоем, Оряховец | 2022-2023 | 3840 | 0 | 3840 | 768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3840 лв., усвоено:768 лв.); | 3840 | 768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2023 | 2933634 | 0 | 2933634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2933634 лв., усвоено:0 лв.); | 2933634 | 0
| инженеринг |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т. 117 до ПИ с идентификатор 44402.503.8, Баните | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от ПИ с идентификатор 44402.500.236 до ПИ с идентификатор 44402.500.473, Баните | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Цар Симеон" 2 етап- продължение 160 м² от СЗ ъгъл на УПИ Xll-327 до СЗ ъгъл на УПИ XlV, кв. 117, Баните | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица към Долна махала от км. 0+156 до км. 0+406, Вишнево | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон обора 0+000 до разклон 0+290, Вишнево | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от площадно пространство до имот с идентификатор 12526.311, Вълчан дол | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица разклон творческа база БАН до разклон за Жуковска махала, Глогино | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 490 до о.т. 380 и о.т. 353, Гълъбово | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 254 до о.т. 268, Гълъбово | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 10-о.т.16-о.т.24-о.т.16-о.т.19 и т.н. - II етап, продължение към Малинови, Дрянка | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 10-о.т.16-о.т.24-о.т.16-о.т.19 и т.н. - II етап, Дрянка | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон път Давидково-Загражден до ПИ с идентификатор 20033.3.268, Давидково | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон път III-6231 до ПИ №733, Давидково | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на обслужваща улица към Пансион от северозападен край на ПИ №369 до северозападна граница на ПИ №143, Давидково | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица обслужваща трикотажен цех от ПИ №414 до ПИ №443, Давидково | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т. 75 до п.т. 88, Загражден | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т.75, п.т.70 до п.т. 68, Загражден | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от имот с идентификатор 40326.100.125 до имот с идентификатор 40326.2.226, Кръстатица | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 0+52 до 0+300, от о.т. 7+10м до о.т. 23, кв.5 и кв.6, Малка Арда | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 274 между кв.42 и кв.44 до североизточна граница на имот с идентификатор 54002.15.1061, Оряховец | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 101 до о.т.53, Оряховец | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 21, кв.22 до о.т.132,кв.20, Оряховец | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 220 до о.т. 231, кв.20, Стърница | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 130 до о.т. 127 в кв. 22, Стърница | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на обслужваща улица в УПИ IV, кв.18, Стърница | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица към гатер от югозападна граница на ПИ №251 до югоизточна граница на ПИ №232, Давидково | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт, Загражден | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7701 | Проектиране на "Тематичен парк " Равното" в УПИ l -20.193, кв.133 и УПИ l -20.196, кв.134, местност "Еливарник", землище Баните, Баните | 2022-2023 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 11653240 | 2288563 | 7251399 | 137840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715757 | 137840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4535642 | 0
| Обект |  | 11500000 | 2262283 | 7132439 | 134240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2596797 | 134240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4535642 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2023 | 10000000 | 2262283 | 6810801 | 129240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2275159 лв., усвоено:129240 лв.); | 2275159 | 129240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4535642 лв., усвоено:0 лв.); | 4535642 | 0
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2009/ III-8632/ Баните-Стояново/Дрянка-граница община Баните-Мадан /Касаб-Купен/ SML 3143, Дрянка | 2022-2023 | 1500000 | 0 | 321638 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:321638 лв., усвоено:5000 лв.); | 321638 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 36000 | 1800 | 26200 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26200 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2023 | 19000 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:19000 лв., усвоено:0 лв.); | 19000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2023 | 17000 | 1800 | 7200 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7200 лв., усвоено:3600 лв.); | 7200 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 24480 | 92760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92760 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,2 -1- етап, Баните | 2022-2023 | 117240 | 24480 | 92760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:92760 лв., усвоено:0 лв.); | 92760 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 761180 | 94083 | 653549 | 135647 |  | 151506 | 130514 | 22550 | 6150 |  | 97938 | 91020 | 389105 | 14660 |  | 15000 | 7417 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 10660 | 0 | 10660 | 6810 |  | 9000 | 9000 | 6150 | 6150 |  | 1000 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1660 | 0 | 1660 | 660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Скенер - Об А, Баните | 2022-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютър, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2023 | 660 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 9000 | 0 | 9000 | 6150 |  | 9000 | 9000 | 6150 | 6150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Контейнер/тоалетна в имота на административна сграда в центъра, Давидково | 2023-2023 | 9000 | 0 | 9000 | 6150 | 3113 (план:9000 лв., усвоено:6150 лв.); | 9000 | 9000 | 6150 | 6150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 32800 | 0 | 20992 | 16400 |  | 20992 | 0 | 16400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 32800 | 0 | 20992 | 16400 |  | 20992 | 0 | 16400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на соц. Услуги, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2023 | 32800 | 0 | 20992 | 16400 | 6100 (план:20992 лв., усвоено:16400 лв.); | 20992 | 0 | 16400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 712720 | 94083 | 616897 | 112437 |  | 121514 | 121514 | 0 | 0 |  | 96938 | 91020 | 383445 | 14000 |  | 15000 | 7417 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 145523 | 0 | 144802 | 7417 |  | 121514 | 121514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8288 | 0 |  | 15000 | 7417 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка в с. Малка Арда, Малка Арда | 2023-2023 | 15000 | 0 | 15000 | 7417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:15000 лв., усвоено:7417 лв.); | 15000 | 7417 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, Баните | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на мрежа /разклон свързващ ул. Лиляна Димитрова и ул. "Възход", [4940] Баните - област Смолян | 2023-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:11712 лв., усвоено:0 лв.); | 11712 | 11712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8288 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка за Римски мост, Малка Арда | 2023-2023 | 10523 | 0 | 10523 | 0 | 3113 (план:10523 лв., усвоено:0 лв.); | 10523 | 10523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен пречистващ се филтър, Стърница | 2023-2023 | 100000 | 0 | 99279 | 0 | 3113 (план:99279 лв., усвоено:0 лв.); | 99279 | 99279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 567197 | 94083 | 472095 | 105020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96938 | 91020 | 375157 | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 567197 | 94083 | 472095 | 105020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96938 | 91020 | 375157 | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2023 | 61157 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните", с.Баните | 2020-2023 | 192040 | 94083 | 96938 | 91020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:96938 лв., усвоено:91020 лв.); | 96938 | 91020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица от о.т. 345 до о.т. 380 по ПУП на с. Баните- Оряховец - 425 м. + уширения и зауствания и изграждане на подпорни стени №1, №2, №3 и №4 на улица между о.т. 345 до о.т. 349, Оряховец | 2023-2023 | 314000 | 0 | 314000 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314000 | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Покривало за сцена, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 129420 | 20093 | 70238 | 57472 |  | 44027 | 44027 | 22607 | 22607 |  | 12627 | 1572 | 13584 | 33293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 124420 | 17648 | 69183 | 57472 |  | 44027 | 44027 | 22607 | 22607 |  | 11572 | 1572 | 13584 | 33293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улици и транспортен подход към пречиствателна станция/Атрактивен маршрут за пешеходен и велотуризъм -алея от с. Баните до язовирната сгена на МВЕЦ-Баните/, Баните | 2022-2023 | 83000 | 17648 | 37763 | 36052 | 3113 (план:22607 лв., усвоено:22607 лв.); | 22607 | 22607 | 22607 | 22607 | 3113 (план:1572 лв., усвоено:1572 лв.); | 1572 | 1572 | 13584 | 11873 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен тематичен парк, Баните | 2022-2023 | 20000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улица от о.т. 535а до о.т.970а от ПИ 44402.500.329 представляващ УПИ I, кв.107 по действащия ПУП на с. Баните -Оряховец, Баните | 2023-2023 | 21420 | 0 | 21420 | 21420 | 3113 (план:21420 лв., усвоено:0 лв.); | 21420 | 21420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21420 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с. Гълъбово, Гълъбово | 2022-2023 | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1055 лв., усвоено:0 лв.); | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0