## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2024 Септември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 37683232 | 5881693 | 20380379 | 3046307 |  | 2093625 | 1255900 | 390626 | 135192 |  | 7074982 | 837116 | 1123014 | 1522604 |  | 21171 | 2519 |  | 10067587 | 293442
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 32246202 | 5832681 | 19167836 | 2357691 |  | 1602278 | 991367 | 159952 | 126373 |  | 6927941 | 722822 | 1033962 | 1450989 |  | 0 | 0 |  | 9603655 | 23928
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2039315 | 0
| ППР |  | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2039315 | 0
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните, Баните | 2024-2025 | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2039315 лв., усвоено:0 лв.); | 2039315 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36, Малка Арда | 2024-2024 | 248900 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 216153 | 0 | 178644 | 35079 |  | 171884 | 65490 | 33579 | 0 |  | 0 | 0 | 6760 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 216153 | 0 | 178644 | 35079 |  | 171884 | 65490 | 33579 | 0 |  | 0 | 0 | 6760 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт на санитарни възли в СУ "Христо Ботев"-УПИ I -Училище, кв.104 в сграда с идентификатор: 44402.500.321.1, Баните | 2024-2025 | 140000 | 0 | 102521 | 33579 | 3113 (план:65490 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:37031 лв., усвоено:33579 лв.); | 102521 | 65490 | 33579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на съществуваща спортна площадка - СУ"Христо Ботев", с. Баните, Баните | 2024-2025 | 76153 | 0 | 76123 | 1500 | 6100 (план:69363 лв., усвоено:0 лв.); | 69363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6760 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 14347138 | 3082122 | 9919928 | 1442145 |  | 1220194 | 715677 | 22500 | 22500 |  | 167892 | 5918 | 967502 | 1389799 |  | 0 | 0 |  | 7564340 | 23928
| Обект |  | 14337538 | 3080622 | 9911828 | 1434645 |  | 1212694 | 708177 | 15000 | 15000 |  | 167292 | 5918 | 967502 | 1389799 |  | 0 | 0 |  | 7564340 | 23928
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2024 | 2933634 | 0 | 2928122 | 23928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2928122 лв., усвоено:23928 лв.); | 2928122 | 23928
6622 | Обновяване на парково пространство в УПИ I за парк, кв.49, Оряховец | 2024-2024 | 73147 | 0 | 1440 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2026 | 600500 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2024 | 7776934 | 2787534 | 4770725 | 755451 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 747171 | 755451 |  | 0 | 0 | 42 (план:4023554 лв., усвоено:0 лв.); | 4023554 | 0
6603 | Вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2024-2024 | 238286 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 201 до о.т. 210, Гълъбово | 2024-2025 | 79350 | 0 | 79350 | 2500 | 3113 (план:79350 лв., усвоено:2500 лв.); | 79350 | 79350 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 334 до о.т. 331, Оряховец | 2024-2025 | 70000 | 0 | 70000 | 2500 | 3113 (план:70000 лв., усвоено:2500 лв.); | 70000 | 70000 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 15 до о.т. 29, Стърница | 2024-2025 | 96329 | 0 | 96329 | 2500 | 3113 (план:96329 лв., усвоено:2500 лв.); | 96329 | 96329 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 535 - о.т. 509-о.т. 507, Баните | 2024-2025 | 193218 | 0 | 193218 | 2500 | 3113 (план:193218 лв., усвоено:2500 лв.); | 193218 | 193218 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 115 до пт 15, Загражден | 2024-2025 | 114458 | 0 | 114458 | 2500 | 3113 (план:114458 лв., усвоено:2500 лв.); | 114458 | 114458 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация от о.т. 299 до ПИ 875,836,952 и 951, Давидково | 2024-2025 | 154822 | 0 | 154822 | 2500 | 3113 (план:154822 лв., усвоено:2500 лв.); | 154822 | 154822 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т.725А, Баните | 2022-2024 | 35000 | 0 | 3840 | 3840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3840 | 3840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица от о.т. 345 до о.т. 380 по ПУП на с. Баните- Оряховец - 425 м. + уширения и зауствания и изграждане на подпорни стени №1, №2, №3 и №4 на улица между о.т. 345 до о.т. 349, Оряховец | 2023-2024 | 314000 | 98949 | 215051 | 84950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 215051 | 84950 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на подпорна стена от ул. о.т. 251 до о.т. 252, Стърница | 2023-2024 | 161374 | 0 | 161374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:161374 лв., усвоено:0 лв.); | 161374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Енергийна ефективност на жилищен блок Д-1 улица "Европа" №108, Давидково | 2024-2024 | 504517 | 0 | 504517 | 0 | 6100 (план:504517 лв., усвоено:0 лв.); | 504517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, Вишнево | 2024-2024 | 178305 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап", с.Оряховец | 2020-2024 | 201000 | 194139 | 5918 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:5918 лв., усвоено:5918 лв.); | 5918 | 5918 | 0 | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в селата на територията на община Баните, Баните | 2022-2024 | 612664 | 0 | 612664 | 545476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 545476 |  | 0 | 0 | 42 (план:612664 лв., усвоено:0 лв.); | 612664 | 0
| ППР |  | 9600 | 1500 | 8100 | 7500 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и авторски надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица към промишлена зона", Давидково | 2022-2024 | 2100 | 1500 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:600 лв., усвоено:0 лв.); | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на тупикова улица в урбанизираната територия от разклон до сем. Башеви до обръщач, Вишнево | 2024-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица от о.т. 36 до о.т. 59, Малка Арда | 2024-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица от о.т. 183 до о.т. 235 към о.т.241 по действащия ПУП на с. Дрянка, Дрянка | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1305000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1305000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните, Баните | 2024-2025 | 1305000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 14089696 | 2750559 | 7029949 | 880467 |  | 210200 | 210200 | 103873 | 103873 |  | 6760049 | 716904 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 13916456 | 2698551 | 6916717 | 880467 |  | 190200 | 190200 | 103873 | 103873 |  | 6666817 | 716904 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Еластични предпазни огради /мантинели/, Дрянка | 2024-2024 | 59700 | 0 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2009/ III-8632/ Баните-Стояново/Дрянка-граница община Баните-Мадан /Касаб-Купен/ SML 3143, Дрянка | 2022-2024 | 1500000 | 307028 | 204809 | 103873 | 3113 (план:190200 лв., усвоено:103873 лв.); | 190200 | 190200 | 103873 | 103873 | 3113 (план:14609 лв., усвоено:0 лв.); | 14609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 - II-етап, Босилково | 2024-2026 | 2356756 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2024 | 10000000 | 2391523 | 6652208 | 716904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6652208 лв., усвоено:716904 лв.); | 6652208 | 716904 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 56000 | 20400 | 27600 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 7600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2024 | 19000 | 15000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общ. път SML 3143/SML1135/ Върбина -Купен-граница общ. /Мадан-Баните/- Оряховец /III-863/, Оряховец | 2024-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общ. път SML 3005/III-8611, Давидково-Оряховец/-Дебеляново-Малко Крушево, Дебеляново | 2024-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2024 | 17000 | 5400 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 31608 | 85632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,2 -1- етап, Баните | 2022-2024 | 117240 | 31608 | 85632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:85632 лв., усвоено:0 лв.); | 85632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 5159116 | 46567 | 966199 | 644367 |  | 277569 | 55714 | 221855 | 0 |  | 135986 | 104294 | 67541 | 51144 |  | 21171 | 2519 |  | 463932 | 264555
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 8482 | 0 | 8482 | 8466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5015 | 5015 | 3467 | 3451 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3420 | 0 | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Интерактивен дисплей, Баните | 2024-2024 | 2520 | 0 | 2520 | 2520 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2520 | 2520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Миникомпютър, Баните | 2024-2024 | 900 | 0 | 900 | 900 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5062 | 0 | 5062 | 5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5015 | 5015 | 47 | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Камери за видеонаблюдение, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2024 | 5062 | 0 | 5062 | 5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5015 лв., усвоено:5015 лв.); | 5015 | 5015 | 47 | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 160000 | 0 | 93999 | 51240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93999 | 51240
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 160000 | 0 | 93999 | 51240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93999 | 51240
3322 | Оборудване -СТЕМ за СУ"Христо Ботев", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2024 | 100000 | 0 | 84000 | 41241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:84000 лв., усвоено:41241 лв.); | 84000 | 41241
3322 | Оборудване за ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2025 | 60000 | 0 | 9999 | 9999 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:9999 лв., усвоено:9999 лв.); | 9999 | 9999
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 64859 | 0 | 64859 | 66481 |  | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 25277 | 26899 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2000 | 0 | 2000 | 4660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 4660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Компютърна конфигурация ЦСРИ, Баните | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 4660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 4660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2887 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Камера с обектив и статив, Баните | 2024-2024 | 2887 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 59972 | 0 | 59972 | 59972 |  | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 20390 | 20390 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | автомобил, Баните | 2024-2024 | 59972 | 0 | 59972 | 59972 | 6100 (план:39582 лв., усвоено:39582 лв.); | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 20390 | 20390 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2428057 | 46567 | 743145 | 518180 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 21171 | 2519 |  | 369933 | 213315
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 26000 | 0 | 21171 | 2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21171 | 2519 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка в с. Стърница, Малка Арда | 2023-2024 | 26000 | 0 | 21171 | 2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:18652 лв., усвоено:2519 лв.); 7400 (план:2519 лв., усвоено:0 лв.); | 21171 | 2519 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2402057 | 46567 | 721974 | 515661 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 369933 | 213315
| Обект |  | 2402057 | 46567 | 721974 | 515661 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 369933 | 213315
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59, Баните | 2024-2026 | 913900 | 0 | 182273 | 182273 | 6100 (план:182273 лв., усвоено:182273 лв.); | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда 1 и 2 етап, с. Баните | 2021-2025 | 1306000 | 18768 | 387933 | 213315 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:369933 лв., усвоено:213315 лв.); | 369933 | 213315
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2024 | 61157 | 27799 | 31692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:31692 лв., усвоено:0 лв.); | 31692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен пречистващ се филтър, Стърница | 2023-2024 | 121000 | 0 | 120076 | 120073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:99279 лв., усвоено:99279 лв.); | 99279 | 99279 | 20797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2497718 | 0 | 55714 | 0 |  | 55714 | 55714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2497718 | 0 | 55714 | 0 |  | 55714 | 55714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2402718 | 0 | 55714 | 0 |  | 55714 | 55714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | " Спортен комплекс в с. Оряховец, община Баните, област Смолян, подобект: " Овоидален водосток“ в УПИ I- спорт и УПИ II- озеленяване по ПУП на с. Оряховец, община Баните, Оряховец | 2024-2026 | 2347004 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Спортен комплекс , подобект "Овоидален водосток", Оряховец | 2024-2025 | 55714 | 0 | 55714 | 0 | 3113 (план:55714 лв., усвоено:0 лв.); | 55714 | 55714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 95000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Проектиране на спортен комплекс с. Оряховец, подобект "Игрища и трибуни, и обслужваща сграда в УПИ I-спорт в кв. 129 по плана на с. Баните-Оряховец, Оряховец | 2024-2024 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
Функция 03 | Образование |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
3389 | софтуер за бекъп, Давидково | 2024-2024 | 4959 | 0 | 4959 | 4959 | 6100 (план:4959 лв., усвоено:0 лв.); | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:4959 лв.); | 0 | 4959
5400 | Придобиване на земя |  | 272955 | 2445 | 241385 | 39290 |  | 208819 | 208819 | 8819 | 8819 |  | 11055 | 10000 | 21511 | 20471 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 263415 | 0 | 235790 | 35790 |  | 208819 | 208819 | 8819 | 8819 |  | 10000 | 10000 | 16971 | 16971 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен тематичен парк "Киселка", Баните | 2022-2024 | 60000 | 0 | 32375 | 32375 | 3113 (план:8819 лв., усвоено:8819 лв.); | 8819 | 8819 | 8819 | 8819 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:10000 лв.); | 10000 | 10000 | 13556 | 13556 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за обект "Спортна зала и игрище за хокей на трева" в УПИ I за озеленяване и спорт, кв.93, Баните | 2024-2025 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 3113 (план:200000 лв., усвоено:0 лв.); | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с.Баните, кв."Поглед", Баните | 2024-2024 | 3415 | 0 | 3415 | 3415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3415 | 3415 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 9540 | 2445 | 5595 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 4540 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с. Гълъбово, Гълъбово | 2022-2024 | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1055 лв., усвоено:0 лв.); | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк с. Вишнево, Вишнево | 2024-2024 | 4540 | 0 | 4540 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4540 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Нина Башева, Финансов контрольор | [9 empty] | Главен счетоводител: Венета Козарева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.bg | [9 empty] | email: banfin@abv.bg
|  | Съгласувал: Лидия Янева, Гл.спец. "КР" | [9 empty] | Ръководител: Павлин Белчев, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.b | [9 empty] | email: obbanite@abv.bg
2024-10-10 13:39
дата