## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2024 Ноември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 37722062 | 5881693 | 20657148 | 4019580 |  | 4377383 | 1255900 | 912454 | 409125 |  | 7074982 | 1262989 | 1155340 | 1548176 |  | 21171 | 2519 |  | 8028272 | 293442
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 32273775 | 5832681 | 19442273 | 3315585 |  | 3901337 | 1006668 | 681780 | 400306 |  | 6927941 | 1148695 | 1048655 | 1461182 |  | 0 | 0 |  | 7564340 | 23928
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 |  | 2039315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 |  | 2039315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните, Баните | 2024-2025 | 2039315 | 0 | 2039315 | 0 | 6100 (план:2039315 лв., усвоено:0 лв.); | 2039315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36, Малка Арда | 2024-2024 | 248900 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 216153 | 0 | 181065 | 106442 |  | 164112 | 57718 | 94749 | 57718 |  | 0 | 0 | 16953 | 11693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 216153 | 0 | 181065 | 106442 |  | 164112 | 57718 | 94749 | 57718 |  | 0 | 0 | 16953 | 11693 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на съществуваща спортна площадка - СУ"Христо Ботев", с. Баните, Баните | 2024-2025 | 76153 | 0 | 76123 | 1500 | 6100 (план:69363 лв., усвоено:0 лв.); | 69363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6760 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт на санитарни възли в СУ "Христо Ботев"-УПИ I -Училище, кв.104 в сграда с идентификатор: 44402.500.321.1, Баните | 2024-2025 | 140000 | 0 | 104942 | 104942 | 3113 (план:57718 лв., усвоено:57718 лв.); 6100 (план:37031 лв., усвоено:37031 лв.); | 94749 | 57718 | 94749 | 57718 |  | 0 | 0 | 10193 | 10193 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 14379711 | 3082122 | 9952501 | 1770349 |  | 1248267 | 743750 | 238715 | 238715 |  | 167892 | 117907 | 972002 | 1389799 |  | 0 | 0 |  | 7564340 | 23928
| Обект |  | 14360571 | 3080622 | 9934861 | 1762249 |  | 1235727 | 731210 | 231215 | 231215 |  | 167292 | 117307 | 967502 | 1389799 |  | 0 | 0 |  | 7564340 | 23928
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2024 | 7776934 | 2787534 | 4770725 | 755451 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 747171 | 755451 |  | 0 | 0 | 42 (план:4023554 лв., усвоено:0 лв.); | 4023554 | 0
6603 | Вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2024-2024 | 238286 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 201 до о.т. 210, Гълъбово | 2024-2025 | 79350 | 0 | 79350 | 25527 | 3113 (план:79350 лв., усвоено:25527 лв.); | 79350 | 79350 | 25527 | 25527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 15 до о.т. 29, Стърница | 2024-2025 | 96329 | 0 | 96329 | 30619 | 3113 (план:96329 лв., усвоено:30619 лв.); | 96329 | 96329 | 30619 | 30619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 535 - о.т. 509-о.т. 507, Баните | 2024-2025 | 193218 | 0 | 193218 | 61166 | 3113 (план:193218 лв., усвоено:61166 лв.); | 193218 | 193218 | 61166 | 61166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 115 до пт 15, Загражден | 2024-2025 | 114458 | 0 | 114458 | 36076 | 3113 (план:114458 лв., усвоено:36076 лв.); | 114458 | 114458 | 36076 | 36076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация от о.т. 299 до ПИ 875,836,952 и 951, Давидково | 2024-2025 | 154822 | 0 | 154822 | 48176 | 3113 (план:154822 лв., усвоено:48176 лв.); | 154822 | 154822 | 48176 | 48176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 334 до о.т. 331, Оряховец | 2024-2025 | 93033 | 0 | 93033 | 29651 | 3113 (план:93033 лв., усвоено:29651 лв.); | 93033 | 93033 | 29651 | 29651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2026 | 600500 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Обновяване на парково пространство в УПИ I за парк, кв.49, Оряховец | 2024-2024 | 73147 | 0 | 1440 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1440 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на подпорна стена от ул. о.т. 251 до о.т. 252, Стърница | 2023-2024 | 161374 | 0 | 161374 | 111389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:161374 лв., усвоено:111389 лв.); | 161374 | 111389 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Енергийна ефективност на жилищен блок Д-1 улица "Европа" №108, Давидково | 2024-2024 | 504517 | 0 | 504517 | 0 | 6100 (план:504517 лв., усвоено:0 лв.); | 504517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, Вишнево | 2024-2024 | 178305 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в селата на територията на община Баните, Баните | 2022-2024 | 612664 | 0 | 612664 | 545476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 545476 |  | 0 | 0 | 42 (план:612664 лв., усвоено:0 лв.); | 612664 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т.725А, Баните | 2022-2024 | 35000 | 0 | 3840 | 3840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3840 | 3840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2024 | 2933634 | 0 | 2928122 | 23928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2928122 лв., усвоено:23928 лв.); | 2928122 | 23928
6603 | "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап", с.Оряховец | 2020-2024 | 201000 | 194139 | 5918 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:5918 лв., усвоено:5918 лв.); | 5918 | 5918 | 0 | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица от о.т. 345 до о.т. 380 по ПУП на с. Баните- Оряховец - 425 м. + уширения и зауствания и изграждане на подпорни стени №1, №2, №3 и №4 на улица между о.т. 345 до о.т. 349, Оряховец | 2023-2024 | 314000 | 98949 | 215051 | 84950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 215051 | 84950 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 19140 | 1500 | 17640 | 8100 |  | 12540 | 12540 | 7500 | 7500 |  | 600 | 600 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проектиране "Изграждане на подпорна стена за възстановяване на улица "Туристическа" -над ПИ 251 по КП на Давидково, давидково | 2024-2024 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на тротоари по улица от о.т. 2 до о.т. 150 по пУП Баните-Оряховец в с. Оряховец, Оряховец | 2024-2024 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 3113 (план:5040 лв., усвоено:0 лв.); | 5040 | 5040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и авторски надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица към промишлена зона", Давидково | 2022-2024 | 2100 | 1500 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:600 лв., усвоено:600 лв.); | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на тупикова улица в урбанизираната територия от разклон до сем. Башеви до обръщач, Вишнево | 2024-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица от о.т. 36 до о.т. 59, Малка Арда | 2024-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица от о.т. 183 до о.т. 235 към о.т.241 по действащия ПУП на с. Дрянка, Дрянка | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1305000 | 0 | 244443 | 244443 |  | 244443 | 0 | 244443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1305000 | 0 | 244443 | 244443 |  | 244443 | 0 | 244443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните, Баните | 2024-2025 | 1305000 | 0 | 244443 | 244443 | 6100 (план:244443 лв., усвоено:244443 лв.); | 244443 | 0 | 244443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 14084696 | 2750559 | 7024949 | 1194351 |  | 205200 | 205200 | 103873 | 103873 |  | 6760049 | 1030788 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 13916456 | 2698551 | 6916717 | 1194351 |  | 190200 | 190200 | 103873 | 103873 |  | 6666817 | 1030788 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2009/ III-8632/ Баните-Стояново/Дрянка-граница община Баните-Мадан /Касаб-Купен/ SML 3143, Дрянка | 2022-2024 | 1500000 | 307028 | 204809 | 103873 | 3113 (план:190200 лв., усвоено:103873 лв.); | 190200 | 190200 | 103873 | 103873 | 3113 (план:14609 лв., усвоено:0 лв.); | 14609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 - II-етап, Босилково | 2024-2026 | 2356756 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2024 | 10000000 | 2391523 | 6652208 | 1030788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6652208 лв., усвоено:1030788 лв.); | 6652208 | 1030788 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Еластични предпазни огради /мантинели/, Дрянка | 2024-2024 | 59700 | 0 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59700 | 59690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 51000 | 20400 | 22600 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 7600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общ. път SML 3143/SML1135/ Върбина -Купен-граница общ. /Мадан-Баните/- Оряховец /III-863/, Оряховец | 2024-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общ. път SML 3005/III-8611, Давидково-Оряховец/-Дебеляново-Малко Крушево, Дебеляново | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2024 | 19000 | 15000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2024 | 17000 | 5400 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 31608 | 85632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,2 -1- етап, Баните | 2022-2024 | 117240 | 31608 | 85632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:85632 лв., усвоено:0 лв.); | 85632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 5170373 | 46567 | 977456 | 659210 |  | 271193 | 49338 | 221855 | 0 |  | 135986 | 104294 | 85174 | 65987 |  | 21171 | 2519 |  | 463932 | 264555
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 9981 | 0 | 9981 | 9965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5015 | 5015 | 4966 | 4950 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3420 | 0 | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Миникомпютър, Баните | 2024-2024 | 900 | 0 | 900 | 900 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Интерактивен дисплей, Баните | 2024-2024 | 2520 | 0 | 2520 | 2520 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2520 | 2520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6561 | 0 | 6561 | 6545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5015 | 5015 | 1546 | 1530 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Камери за видеонаблюдение, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2024 | 5062 | 0 | 5062 | 5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5015 лв., усвоено:5015 лв.); | 5015 | 5015 | 47 | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Комбинирана лежанка /тренировъчна/, Баните | 2024-2024 | 1499 | 0 | 1499 | 1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1499 | 1499 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 160000 | 0 | 93999 | 51240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93999 | 51240
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 160000 | 0 | 93999 | 51240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93999 | 51240
3322 | Оборудване -СТЕМ за СУ"Христо Ботев", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2024 | 100000 | 0 | 84000 | 41241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:84000 лв., усвоено:41241 лв.); | 84000 | 41241
3322 | Оборудване за ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2025 | 60000 | 0 | 9999 | 9999 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:9999 лв., усвоено:9999 лв.); | 9999 | 9999
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 80871 | 0 | 80871 | 79825 |  | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 41289 | 40243 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4661 | 0 | 4661 | 4660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4661 | 4660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Компютърна конфигурация ЦСРИ, Баните | 2024-2024 | 4661 | 0 | 4661 | 4660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4661 | 4660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 16231 | 0 | 16231 | 15193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16231 | 15193 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Камера с обектив и статив, Баните | 2024-2024 | 2887 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2887 | 1849 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Батерия за съхранение на енергя 5 kW + BSM модул ЦСРИ, [4940] Баните - област Смолян | 2024-2024 | 13344 | 0 | 13344 | 13344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13344 | 13344 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 59979 | 0 | 59979 | 59972 |  | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 20397 | 20390 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | автомобил, Баните | 2024-2024 | 59979 | 0 | 59979 | 59972 | 6100 (план:39582 лв., усвоено:39582 лв.); | 39582 | 0 | 39582 | 0 |  | 0 | 0 | 20397 | 20390 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2428057 | 46567 | 743145 | 518180 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 21171 | 2519 |  | 369933 | 213315
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 26000 | 0 | 21171 | 2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21171 | 2519 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка в с. Стърница, Малка Арда | 2023-2024 | 26000 | 0 | 21171 | 2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:18652 лв., усвоено:2519 лв.); 7400 (план:2519 лв., усвоено:0 лв.); | 21171 | 2519 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2402057 | 46567 | 721974 | 515661 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 369933 | 213315
| Обект |  | 2402057 | 46567 | 721974 | 515661 |  | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 130971 | 99279 | 38797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 369933 | 213315
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59, Баните | 2024-2026 | 913900 | 0 | 182273 | 182273 | 6100 (план:182273 лв., усвоено:182273 лв.); | 182273 | 0 | 182273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2024 | 61157 | 27799 | 31692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:31692 лв., усвоено:0 лв.); | 31692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен пречистващ се филтър, Стърница | 2023-2024 | 121000 | 0 | 120076 | 120073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:99279 лв., усвоено:99279 лв.); | 99279 | 99279 | 20797 | 20794 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда 1 и 2 етап, с. Баните | 2021-2025 | 1306000 | 18768 | 387933 | 213315 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:369933 лв., усвоено:213315 лв.); | 369933 | 213315
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2491464 | 0 | 49460 | 0 |  | 49338 | 49338 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2477884 | 0 | 35880 | 0 |  | 35880 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2347004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | " Спортен комплекс в с. Оряховец, община Баните, област Смолян, подобект: " Овоидален водосток“ в УПИ I- спорт и УПИ II- озеленяване по ПУП на с. Оряховец, община Баните, Оряховец | 2024-2026 | 2347004 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 130880 | 0 | 35880 | 0 |  | 35880 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Проектиране на спортен комплекс с. Оряховец, подобект "Игрища и трибуни, и обслужваща сграда в УПИ I-спорт в кв. 129 по плана на с. Баните-Оряховец, Оряховец | 2024-2024 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Спортен комплекс , подобект "Овоидален водосток", Оряховец | 2024-2025 | 35880 | 0 | 35880 | 0 | 3113 (план:35880 лв., усвоено:0 лв.); | 35880 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 13580 | 0 | 13580 | 0 |  | 13458 | 13458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Стърница | 2024-2024 | 6790 | 0 | 6790 | 0 | 3113 (план:6790 лв., усвоено:0 лв.); | 6790 | 6790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Баните | 2024-2024 | 6790 | 0 | 6790 | 0 | 3113 (план:6668 лв., усвоено:0 лв.); | 6668 | 6668 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
Функция 03 | Образование |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 4959 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4959
3389 | софтуер за бекъп, Давидково | 2024-2024 | 4959 | 0 | 4959 | 4959 | 6100 (план:4959 лв., усвоено:0 лв.); | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:4959 лв.); | 0 | 4959
5400 | Придобиване на земя |  | 272955 | 2445 | 232460 | 39826 |  | 199894 | 199894 | 8819 | 8819 |  | 11055 | 10000 | 21511 | 21007 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 263415 | 0 | 226865 | 35790 |  | 199894 | 199894 | 8819 | 8819 |  | 10000 | 10000 | 16971 | 16971 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за обект "Спортна зала и игрище за хокей на трева" в УПИ I за озеленяване и спорт, кв.93, Баните | 2024-2025 | 200000 | 0 | 191075 | 0 | 3113 (план:191075 лв., усвоено:0 лв.); | 191075 | 191075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с.Баните, кв."Поглед", Баните | 2024-2024 | 3415 | 0 | 3415 | 3415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3415 | 3415 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен тематичен парк "Киселка", Баните | 2022-2024 | 60000 | 0 | 32375 | 32375 | 3113 (план:8819 лв., усвоено:8819 лв.); | 8819 | 8819 | 8819 | 8819 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:10000 лв.); | 10000 | 10000 | 13556 | 13556 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 9540 | 2445 | 5595 | 4036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 4540 | 4036 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк с. Вишнево, Вишнево | 2024-2024 | 4540 | 0 | 4540 | 4036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4540 | 4036 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с. Гълъбово, Гълъбово | 2022-2024 | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1055 лв., усвоено:0 лв.); | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.bg | [9 empty] | email: banfin@abv.bg
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.b | [9 empty] | email: obbanite@abv.bg
2024-12-12 10:23
дата