## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2023 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 27482174 | 5435645 | 18422271 | 121804 |  | 1194400 | 1194400 | 0 | 0 |  | 3201836 | 121804 | 719534 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 12936568 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 27211074 | 5415552 | 18183937 | 121804 |  | 1030850 | 1030850 | 0 | 0 |  | 3188209 | 121804 | 658377 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 12936568 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 800000 | 0 | 601614 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601614 | 0
| Обект |  | 800000 | 0 | 601614 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601614 | 0
1122 | Реализиране на мерки за ен. еф. за достигане условията за "сграда близка до нулево потребление", Баните | 2022-2023 | 800000 | 0 | 601614 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:601614 лв., усвоено:0 лв.); | 601614 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Цар Симеон", от о.т. 789Д до о.т. 789Е, Баните | 2022-2023 | 500000 | 226604 | 118501 | 118204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:118501 лв., усвоено:118204 лв.); | 118501 | 118204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Текущ ремонт и обновяване на физкултурен салон към СУ" Христо Ботев", Баните | 2022-2023 | 298205 | 0 | 285844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:285844 лв., усвоено:0 лв.); | 285844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 13953629 | 2900385 | 9920675 | 0 |  | 1030850 | 1030850 | 0 | 0 |  | 62203 | 0 | 658377 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 7799312 | 0
| Обект |  | 9966405 | 2900385 | 5933451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56263 | 0 | 641577 | 0 |  | 369933 | 0 |  | 4865678 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2023 | 7776934 | 2787534 | 4023554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4023554 лв., усвоено:0 лв.); | 4023554 | 0
6619 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда, с. Баните | 2021-2023 | 392000 | 18768 | 369933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:369933 лв., усвоено:0 лв.); | 369933 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в селата на територията на община Баните, Баните | 2022-2023 | 612664 | 0 | 612664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:612664 лв., усвоено:0 лв.); | 612664 | 0
6603 | Доставка на водоспираща лента и топлоизолация, Баните | 2022-2023 | 17000 | 0 | 17000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:17000 лв., усвоено:0 лв.); | 17000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т.725А, Баните | 2022-2023 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2022-2023 | 344190 | 0 | 229460 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:229460 лв., усвоено:0 лв.); | 229460 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2023 | 600500 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж №3ХГ-съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 - строителен надзор, Баните | 2022-2023 | 6077 | 0 | 6077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6077 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните", с.Баните | 2020-2023 | 182040 | 94083 | 39263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:39263 лв., усвоено:0 лв.); | 39263 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 2956374 | 0 | 2956374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5940 | 0 | 16800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2933634 | 0
6603 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Реконструкция на ВВМ", Вишнево | 2022-2023 | 16800 | 0 | 16800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2023 | 2933634 | 0 | 2933634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2933634 лв., усвоено:0 лв.); | 2933634 | 0
6606 | Проектиране и авторски надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица към промишлена зона", Давидково | 2022-2023 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2100 лв., усвоено:0 лв.); | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Авторски надзор за водоем, Оряховец | 2022-2023 | 3840 | 0 | 3840 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3840 лв., усвоено:0 лв.); | 3840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1030850 | 0 | 1030850 | 0 |  | 1030850 | 1030850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица към Долна махала от км. 0+156 до км. 0+406, Вишнево | 2023-2023 | 51101 | 0 | 51101 | 0 | 3113 (план:51101 лв., усвоено:0 лв.); | 51101 | 51101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон обора 0+000 до разклон 0+290, Вишнево | 2023-2023 | 60999 | 0 | 60999 | 0 | 3113 (план:60999 лв., усвоено:0 лв.); | 60999 | 60999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от площадно пространство до имот с идентификатор 12526.311, Вълчан дол | 2023-2023 | 54881 | 0 | 54881 | 0 | 3113 (план:54881 лв., усвоено:0 лв.); | 54881 | 54881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица разклон творческа база БАН до разклон за Жуковска махала, Глогино | 2023-2023 | 26030 | 0 | 26030 | 0 | 3113 (план:26030 лв., усвоено:0 лв.); | 26030 | 26030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 490 до о.т. 380 и о.т. 353, Баните | 2023-2023 | 54040 | 0 | 54040 | 0 | 3113 (план:54040 лв., усвоено:0 лв.); | 54040 | 54040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 254 до о.т. 268, Гълъбово | 2023-2023 | 32676 | 0 | 32676 | 0 | 3113 (план:32676 лв., усвоено:0 лв.); | 32676 | 32676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 10-о.т.16-о.т.24-о.т.16-о.т.19 и т.н. - II етап, продължение към Малинови, Дрянка | 2023-2023 | 19628 | 0 | 19628 | 0 | 3113 (план:19628 лв., усвоено:0 лв.); | 19628 | 19628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 10-о.т.16-о.т.24-о.т.16-о.т.19 и т.н. - II етап, Дрянка | 2023-2023 | 30372 | 0 | 30372 | 0 | 3113 (план:30372 лв., усвоено:0 лв.); | 30372 | 30372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон път Давидково-Загражден до ПИ с идентификатор 20033.3.268, Давидково | 2023-2023 | 12960 | 0 | 12960 | 0 | 3113 (план:12960 лв., усвоено:0 лв.); | 12960 | 12960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица към гатер от югозападна граница на ПИ №251 до югоизточна граница на ПИ №232, Давидково | 2023-2023 | 31900 | 0 | 31900 | 0 | 3113 (план:31900 лв., усвоено:0 лв.); | 31900 | 31900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица "Цар Симеон" 2 етап- продължение 160 м² от СЗ ъгъл на УПИ Xll-327 до СЗ ъгъл на УПИ XlV, кв. 117, Баните | 2022-2023 | 9564 | 0 | 9564 | 0 | 3113 (план:9564 лв., усвоено:0 лв.); | 9564 | 9564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от разклон път III-6231 до ПИ №733, Давидково | 2023-2023 | 36310 | 0 | 36310 | 0 | 3113 (план:36310 лв., усвоено:0 лв.); | 36310 | 36310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица обслужваща трикотажен цех от ПИ №414 до ПИ №443, Давидково | 2023-2023 | 45518 | 0 | 45518 | 0 | 3113 (план:45518 лв., усвоено:0 лв.); | 45518 | 45518 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт, Загражден | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т.75, п.т.70 до п.т. 68, Загражден | 2023-2023 | 87490 | 0 | 87490 | 0 | 3113 (план:87490 лв., усвоено:0 лв.); | 87490 | 87490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от имот с идентификатор 40326.100.125 до имот с идентификатор 40326.2.226, Кръстатица | 2023-2023 | 72717 | 0 | 72717 | 0 | 3113 (план:72717 лв., усвоено:0 лв.); | 72717 | 72717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 0+52 до 0+300, от о.т. 7+10м до о.т. 23, кв.5 и кв.6, Малка Арда | 2023-2023 | 41540 | 0 | 41540 | 0 | 3113 (план:41540 лв., усвоено:0 лв.); | 41540 | 41540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 274 между кв.42 и кв.44 до североизточна граница на имот с идентификатор 54002.15.1061, Оряховец | 2023-2023 | 12877 | 0 | 12877 | 0 | 3113 (план:12877 лв., усвоено:0 лв.); | 12877 | 12877 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 101 до о.т.53, Оряховец | 2023-2023 | 15761 | 0 | 15761 | 0 | 3113 (план:15761 лв., усвоено:0 лв.); | 15761 | 15761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 21, кв.22 до о.т.132,кв.20, Оряховец | 2023-2023 | 71314 | 0 | 71314 | 0 | 3113 (план:71314 лв., усвоено:0 лв.); | 71314 | 71314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 220 до о.т. 231, кв.20, Стърница | 2023-2023 | 88447 | 0 | 88447 | 0 | 3113 (план:88447 лв., усвоено:0 лв.); | 88447 | 88447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т. 75 до п.т. 88, Загражден | 2023-2023 | 51535 | 0 | 51535 | 0 | 3113 (план:51535 лв., усвоено:0 лв.); | 51535 | 51535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на обслужваща улица към Пансион от северозападен край на ПИ №369 до северозападна граница на ПИ №143, Давидково | 2023-2023 | 43416 | 0 | 43416 | 0 | 3113 (план:43416 лв., усвоено:0 лв.); | 43416 | 43416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от ПИ с идентификатор 44402.500.236 до ПИ с идентификатор 44402.500.473, Баните | 2023-2023 | 19391 | 0 | 19391 | 0 | 3113 (план:19391 лв., усвоено:0 лв.); | 19391 | 19391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от п.т. 117 до ПИ с идентификатор 44402.503.8, Баните | 2023-2023 | 24487 | 0 | 24487 | 0 | 3113 (план:24487 лв., усвоено:0 лв.); | 24487 | 24487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 130 до о.т. 127 в кв. 22, Стърница | 2023-2023 | 18957 | 0 | 18957 | 0 | 3113 (план:18957 лв., усвоено:0 лв.); | 18957 | 18957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на обслужваща улица в УПИ IV, кв.18, Стърница | 2023-2023 | 16939 | 0 | 16939 | 0 | 3113 (план:16939 лв., усвоено:0 лв.); | 16939 | 16939 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7701 | Проектиране на "Тематичен парк " Равното" в УПИ l -20.193, кв.133 и УПИ l -20.196, кв.134, местност "Еливарник", землище Баните, Баните | 2022-2023 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 11653240 | 2288563 | 7251303 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715661 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4535642 | 0
| Обект |  | 11500000 | 2262283 | 7132343 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2596701 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4535642 | 0
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2009/ III-8632/ Баните-Стояново/Дрянка-граница община Баните-Мадан /Касаб-Купен/ SML 3143, Дрянка | 2022-2023 | 1500000 | 0 | 321542 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:321542 лв., усвоено:0 лв.); | 321542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2023 | 10000000 | 2262283 | 6810801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2275159 лв., усвоено:0 лв.); | 2275159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4535642 лв., усвоено:0 лв.); | 4535642 | 0
| ППР |  | 36000 | 1800 | 26200 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26200 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2023 | 19000 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:19000 лв., усвоено:0 лв.); | 19000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2023 | 17000 | 1800 | 7200 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7200 лв., усвоено:3600 лв.); | 7200 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 24480 | 92760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92760 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,21- етап, Баните | 2022-2023 | 117240 | 24480 | 92760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:92760 лв., усвоено:0 лв.); | 92760 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 181680 | 0 | 181680 | 0 |  | 119523 | 119523 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Скенер - Об А, Баните | 2022-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 180680 | 0 | 180680 | 0 |  | 119523 | 119523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 180680 | 0 | 180680 | 0 |  | 119523 | 119523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен пречистващ се филтър, Стърница | 2023-2023 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 3113 (план:100000 лв., усвоено:0 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Контейнер/тоалетна в имота на административна сграда в центъра, Давидково | 2023-2023 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 3113 (план:9000 лв., усвоено:0 лв.); | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка за Римски мост, Малка Арда | 2023-2023 | 10523 | 0 | 10523 | 0 | 3113 (план:10523 лв., усвоено:0 лв.); | 10523 | 10523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, Баните | 2023-2023 | 61157 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 89420 | 20093 | 56654 | 0 |  | 44027 | 44027 | 0 | 0 |  | 12627 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 84420 | 17648 | 55599 | 0 |  | 44027 | 44027 | 0 | 0 |  | 11572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен тематичен парк, Баните | 2022-2023 | 20000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улици и транспортен подход към пречиствателна станция/Атрактивен маршрут за пешеходен и велотуризъм -алея от с. Баните до язовирната сгена на МВЕЦ-Баните/, Баните | 2022-2023 | 43000 | 17648 | 24179 | 0 | 3113 (план:22607 лв., усвоено:0 лв.); | 22607 | 22607 | 0 | 0 | 3113 (план:1572 лв., усвоено:0 лв.); | 1572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улица от о.т. 535а до о.т.970а от ПИ 44402.500.329 представляващ УПИ I, кв.107 по действащия ПУП на с. Баните -Оряховец, Баните | 2023-2023 | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 3113 (план:21420 лв., усвоено:0 лв.); | 21420 | 21420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с. Гълъбово, Гълъбово | 2022-2023 | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1055 лв., усвоено:0 лв.); | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0