## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2025 Февруари
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 33635840 | 10950754 | 13461014 | 278797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6266454 | 100691 | 26797 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 7167763 | 176046
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 28661061 | 10222353 | 12502463 | 100691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6152361 | 100691 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6344842 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2039315 | 1536 | 2037779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2037779 | 0
| Обект |  | 2039315 | 1536 | 2037779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2037779 | 0
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните, Баните | 2024-2026 | 2039315 | 1536 | 2037779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:2037779 лв., усвоено:0 лв.); | 2037779 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 248900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36, Малка Арда | 2024-2026 | 248900 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 76153 | 22318 | 53805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48545 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 76153 | 22318 | 53805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48545 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на съществуваща спортна площадка - СУ"Христо Ботев", с. Баните, Баните | 2024-2025 | 76153 | 22318 | 53805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:48545 лв., усвоено:0 лв.); | 48545 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 12466697 | 6299399 | 4861565 | 49447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 554502 | 49447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4307063 | 0
| Обект |  | 12466697 | 6299399 | 4861565 | 49447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 554502 | 49447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4307063 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2026 | 600500 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, Вишнево | 2024-2026 | 178305 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на подпорна стена от ул. о.т. 251 до о.т. 252, Стърница | 2023-2025 | 161374 | 111389 | 49985 | 49447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:49985 лв., усвоено:49447 лв.); | 49985 | 49447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Обновяване на парково пространство в УПИ I за парк, кв.49, Оряховец | 2024-2026 | 73147 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2024-2026 | 238286 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Енергийна ефективност на жилищен блок Д-1 улица "Европа" №108, Давидково | 2024-2026 | 504517 | 0 | 504517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:504517 лв., усвоено:0 лв.); | 504517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2025 | 2933634 | 23928 | 2904194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2904194 лв., усвоено:0 лв.); | 2904194 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2025 | 7776934 | 6164082 | 1402869 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1402869 лв., усвоено:0 лв.); | 1402869 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1305000 | 244443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1305000 | 244443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните, Баните | 2024-2025 | 1305000 | 244443 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 12524996 | 3654657 | 5549314 | 51244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5549314 | 51244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 12356756 | 3564201 | 5479530 | 51244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5479530 | 51244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 - II-етап, Босилково | 2024-2026 | 2356756 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2025 | 10000000 | 3564201 | 5479530 | 51244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5479530 лв., усвоено:51244 лв.); | 5479530 | 51244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 51000 | 35400 | 7600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общ. път SML 3143/SML1135/ Върбина -Купен-граница общ. /Мадан-Баните/- Оряховец /III-863/, Оряховец | 2024-2025 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2025 | 17000 | 5400 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2025 | 19000 | 15000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 55056 | 62184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,2 -1- етап, Баните | 2022-2025 | 117240 | 55056 | 62184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:62184 лв., усвоено:0 лв.); | 62184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4771364 | 645351 | 847111 | 178106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6068 | 0 | 18122 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 822921 | 176046
Функция 03 | Образование |  | 60000 | 37079 | 22921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22921 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 60000 | 37079 | 22921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22921 | 0
3322 | Оборудване за ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2025 | 60000 | 37079 | 22921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:22921 лв., усвоено:0 лв.); | 22921 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2219900 | 565002 | 818000 | 178106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 176046
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2219900 | 565002 | 818000 | 178106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 176046
| Обект |  | 2219900 | 565002 | 818000 | 178106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 176046
6606 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда 1 и 2 етап, с. Баните | 2021-2025 | 1306000 | 382729 | 818000 | 178106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 | 42 (план:800000 лв., усвоено:176046 лв.); | 800000 | 176046
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59, Баните | 2024-2026 | 913900 | 182273 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2491464 | 43270 | 6190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6068 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2477884 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2347004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | " Спортен комплекс в с. Оряховец, община Баните, област Смолян, подобект: " Овоидален водосток“ в УПИ I- спорт и УПИ II- озеленяване по ПУП на с. Оряховец, община Баните, Оряховец | 2024-2026 | 2347004 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 130880 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Проектиране на спортен комплекс с. Оряховец, подобект "Игрища и трибуни, и обслужваща сграда в УПИ I-спорт в кв. 129 по плана на с. Баните-Оряховец, Оряховец | 2024-2026 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Спортен комплекс , подобект "Овоидален водосток", Оряховец | 2024-2026 | 35880 | 35880 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 13580 | 7390 | 6190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6068 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Стърница | 2024-2025 | 6790 | 3695 | 3095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3095 лв., усвоено:0 лв.); | 3095 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Баните | 2024-2025 | 6790 | 3695 | 3095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2973 лв., усвоено:0 лв.); | 2973 | 0 | 122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 203415 | 83050 | 111440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108025 | 0 | 3415 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3415 | 0 | 3415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3415 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с.Баните, кв."Поглед", Баните | 2024-2024 | 3415 | 0 | 3415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3415 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 200000 | 83050 | 108025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Отчуждаване на земя за обект "Спортна зала и игрище за хокей на трева" в УПИ I за озеленяване и спорт, кв.93, Баните | 2024-2025 | 200000 | 83050 | 108025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:108025 лв., усвоено:0 лв.); | 108025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Нина Башева, Финансов контрольор | [9 empty] | Главен счетоводител: Венета Козарева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.bg | [9 empty] | email: banfin@abv.bg
|  | Съгласувал: Лидия Янева, Гл.спец. "КР" | [9 empty] | Ръководител: Павлин Белчев, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.b | [9 empty] | email: obbanite@abv.bg
2025-03-10 15:14
дата