## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2022 Август
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 16777824 | 4406266 | 11207642 | 791406 |  | 405078 | 402096 | 1319 | 1319 |  | 710824 | 265188 | 3826714 | 110605 |  | 371602 | 7964 |  | 5893424 | 406330
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 16491194 | 4367636 | 11083010 | 737288 |  | 347312 | 347312 | 0 | 0 |  | 692777 | 247142 | 3777895 | 83336 |  | 371602 | 480 |  | 5893424 | 406330
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 681614 | 0 | 681604 | 40436 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40436 |  | 0 | 0 |  | 601604 | 0
| Обект |  | 681614 | 0 | 681604 | 40436 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40436 |  | 0 | 0 |  | 601604 | 0
1122 | Ремонт на сграда на кметство по "Красива България", Вишнево | 2022-2022 | 80000 | 0 | 80000 | 40436 | 3113 (план:80000 лв., усвоено:0 лв.); | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40436 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Реализиране на мерки за ен. еф. за достигане условията за "сграда близка до нулево потребление", Баните | 2022-2023 | 601614 | 0 | 601604 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:601604 лв., усвоено:0 лв.); | 601604 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 157611 | 67676 | 89935 | 80765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89935 | 80765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 157611 | 67676 | 89935 | 80765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89935 | 80765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на подпорна стенана улица в кв.51 между о.т. 870 и о.т. 871, с.Оряховец | 2020-2022 | 92887 | 51375 | 41512 | 37535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:41512 лв., усвоено:37535 лв.); | 41512 | 37535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на подпорна стена на улица в с. Оряховец под жилищна сграда на Димитър Борисов, с.Оряховец | 2020-2022 | 64724 | 16301 | 48423 | 43230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:48423 лв., усвоено:43230 лв.); | 48423 | 43230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1719296 | 533425 | 1051471 | 372176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 753266 | 372176
| Обект |  | 1719296 | 533425 | 1051471 | 372176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 753266 | 372176
3311 | Реконструкция и обновяване на дворно пространство на ДГ "Веселин Маринов" с.Баните и групите в с.Загражден, с.Давидково,с.Оряховец и с.Гълъбово Програма за развитие на селските райони Договор №BG-06RDNP001-7.004-0008-C01/10.05.2019г., с.Загражден, с.Давидково,с.Оряховец,с.Баните и с.Гълъбово | 2019-2022 | 1178143 | 533425 | 644718 | 372176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:644718 лв., усвоено:372176 лв.); | 644718 | 372176
3322 | Текущ ремонт и обновяване на физкултурен салон към СУ" Христо Ботев", Баните | 2022-2023 | 298205 | 0 | 298205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Реконструкция и обновяване на дворно пространство , площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област Смолян" МИГ „Преспа”, с.Баните | 2021-2022 | 242948 | 0 | 108548 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:108548 лв., усвоено:0 лв.); | 108548 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 11313688 | 3766535 | 6641015 | 243911 |  | 148327 | 148327 | 0 | 0 |  | 602842 | 166377 | 979690 | 42900 |  | 371602 | 480 |  | 4538554 | 34154
| Обект |  | 11219103 | 3766535 | 6579790 | 201011 |  | 87102 | 87102 | 0 | 0 |  | 602842 | 166377 | 979690 | 0 |  | 371602 | 480 |  | 4538554 | 34154
6603 | Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж №3ХГ-съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500, Баните | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Доставка на водоспираща лента и топлоизолация, Баните | 2022-2022 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 3113 (план:17000 лв., усвоено:0 лв.); | 17000 | 17000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул. "Възход" от о.т. 765 до о.т.725А, Баните | 2022-2022 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улица "Парунска" в с. Стърница от о.т. 37 до о.т.306, Стърница | 2020-2022 | 250040 | 60363 | 174164 | 0 | 3113 (план:70102 лв., усвоено:0 лв.); | 70102 | 70102 | 0 | 0 | 3118 (план:104062 лв., усвоено:0 лв.); | 104062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2022-2023 | 344190 | 0 | 344190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 344190 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2022-2022 | 600500 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в селата на територията на община Баните, Баните | 2022-2022 | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:500000 лв., усвоено:0 лв.); | 500000 | 0
6619 | Изграждане на кът за отдих и игри в УПИ VII, кв. 11, Стърница | 2022-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 0
6619 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда, с. Баните | 2021-2022 | 392000 | 18288 | 371602 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:371602 лв., усвоено:480 лв.); | 371602 | 480 |  | 0 | 0
6603 | "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап", с.Оряховец | 2020-2022 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:200000 лв., усвоено:0 лв.); | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на улици в община Баните,със следните подобекти: -Обект в село Гълъбово- участък от О.Т. 330 до О.Т.286 -Обект в село Оряховец- участък от О.Т.197 до О.Т 236 в село - Обект в село Оряховец- участък от О.Т.1 до О.Т 83 -Обект в с.Загражден, ул. "Първи май" - участък от О.Т.41 до О.Т 72 - -Обект в село Давидково, ул."24 май" от О.Т.57 до О.Т 103 -Обект в с. Баните, ул."Шести септември" участък от О.Т.806 до О.Т 935 - Обект в с. Баните, ул. "Възход"- участък от О.Т.990 А до О.Т 457 А по ПУП на Баните-Оряховец - Обект в с. Вишнево- участък от улица , с нач. от общински път SML 1008 // ІІІ -8632 /Баните - Вишнево-Сливка/ до разклона за за махала "Долна" Програма за развитие на селските райони - Договор №BG06RDNP001-7.001-0058-C01/10.05.2019г., община Баните | 2019-2022 | 1156399 | 699303 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на ул. Родина в с. Баните", с.Баните | 2020-2022 | 500000 | 106125 | 102429 | 102428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:102429 лв., усвоено:102428 лв.); | 102429 | 102428 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните", с.Баните | 2020-2022 | 182040 | 36408 | 143352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:143352 лв., усвоено:0 лв.); | 143352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2022 | 6776934 | 2753380 | 4023554 | 34154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4023554 лв., усвоено:34154 лв.); | 4023554 | 34154
6606 | "Реконструкция на улица Стефан Стамболов в с. Баните", с.Баните | 2020-2022 | 250000 | 92668 | 52999 | 63949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:52999 лв., усвоено:63949 лв.); | 52999 | 63949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 94585 | 0 | 61225 | 42900 |  | 61225 | 61225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на площадни пространства, Баните | 2022-2022 | 33360 | 0 | 0 | 33360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33360 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица към промишлена зона, Давидково | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране ВВМ, Давидково | 2022-2022 | 11365 | 0 | 11365 | 0 | 3113 (план:11365 лв., усвоено:0 лв.); | 11365 | 11365 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6605 | Проектиране "Реновиране на стара баня и изграждане на презентационен и информационен център в УПИ l -баня и минерален извор, кв.110 по действащия ПУП на Баните-Оряховец, Баните | 2022-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 9540 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9540 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на площадни пространства в с. Баните, с. Оряховец и с. Павидково, Баните | 2022-2022 | 33360 | 0 | 33360 | 0 | 3113 (план:33360 лв., усвоено:0 лв.); | 33360 | 33360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица към промишлена зона, Давидково | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7701 | Проектиране на "Тематичен парк " Равното" в УПИ l -20.193, кв.133 и УПИ l -20.196, кв.134, местност "Еливарник", землище Баните, Баните | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 2612985 | 0 | 2612985 | 0 |  | 112985 | 112985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2023 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на път Босилково- от път lll - 8611 Загражден- Давидково до сградата на кметство Босилково, Босилково | 2022-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 97985 | 0 | 97985 | 0 |  | 97985 | 97985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,21- етап, Баните | 2022-2022 | 97985 | 0 | 97985 | 0 | 3113 (план:97985 лв., усвоено:0 лв.); | 97985 | 97985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 216984 | 10993 | 82623 | 32610 |  | 27766 | 24784 | 1319 | 1319 |  | 6038 | 6037 | 48819 | 17770 |  | 0 | 7484 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 12938 | 4956 | 7982 | 2518 |  | 7982 | 5000 | 1319 | 1319 |  | 0 | 0 | 0 | 1199 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 12938 | 4956 | 7982 | 2518 |  | 7982 | 5000 | 1319 | 1319 |  | 0 | 0 | 0 | 1199 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Скенер - Об А, Баните | 2022-2022 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации, с.Баните | 2021-2022 | 7938 | 4956 | 2982 | 1199 | 6100 (план:2982 лв., усвоено:0 лв.); | 2982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1199 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации, Баните | 2022-2022 | 4000 | 0 | 4000 | 1319 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:1319 лв.); | 4000 | 4000 | 1319 | 1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 12075 | 6037 | 6038 | 6037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6038 | 6037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12075 | 6037 | 6038 | 6037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6038 | 6037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Камери за видеонаблюдение, Баните | 2021-2022 | 12075 | 6037 | 6038 | 6037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6038 лв., усвоено:6037 лв.); | 6038 | 6037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 102387 | 0 | 1419 | 2387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1419 | 2387 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2387 | 0 | 1419 | 2387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1419 | 2387 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютър, с. Баните | 2022-2022 | 968 | 0 | 0 | 2387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2387 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптоп, Давидково | 2022-2022 | 1419 | 0 | 1419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Реконструкция и обновяване на дворно пространство на ДГ "Веселин Маринов" с.Баните и групите в с.Загражден, с.Давидково,с.Оряховец и с.Гълъбово Програма за развитие на селските райони Договор №BG-06RDNP001-7.004-0008-C01/10.05.2019г., Баните | 2019-2022 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 4800 | 0 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | лампа Lumina - Център за социална рехабилитация и интеграция, Баните | 2022-2022 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Лампа - ЦСРИ, Баните | 2022-2022 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 79784 | 0 | 59784 | 19268 |  | 14784 | 14784 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 11784 |  | 0 | 7484 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5184 | 0 | 5184 | 5184 |  | 5184 | 5184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5184 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Коледна къщичка, Баните | 2022-2022 | 5184 | 0 | 5184 | 5184 | 3113 (план:5184 лв., усвоено:0 лв.); | 5184 | 5184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5184 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Закупуване на сметосъбиращ автомобил, Баните | 2022-2022 | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 29600 | 0 | 9600 | 14084 |  | 9600 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6600 |  | 0 | 7484 |  | 0 | 0
| Обект |  | 19600 | 0 | 9600 | 7484 |  | 9600 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7484 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на кът за отдих и игри в УПИ VIII, кв. 11 по ПУП, с. Стърница | 2022-2022 | 10000 | 0 | 0 | 7484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:7484 лв.); | 0 | 7484 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт на обществена тоалетна, Вълчан дол | 2022-2022 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 3113 (план:9600 лв., усвоено:0 лв.); | 9600 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 10000 | 0 | 0 | 6600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Баните | 2018-2022 | 10000 | 0 | 0 | 6600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на път SML2009/ lll-8632/Баните-Стояново/-Дрянка-граница Община Баните-Мадан /Касап-Купен/ SML-3143/, Дрянка | 2022-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 69646 | 27637 | 42009 | 21508 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 12009 | 12009 | 0 | 9499 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 59646 | 27637 | 32009 | 20833 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 12009 | 12009 | 0 | 8824 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улици и транспортен подход към пречиствателна станция с.Баните, с.Баните | 2021-2022 | 39646 | 27637 | 12009 | 12009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:12009 лв., усвоено:12009 лв.); | 12009 | 12009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен тематичен парк, Баните | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на земя за улици и транспортен подход към пречиствателна станция, Баните | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 8824 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8824 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 10000 | 0 | 10000 | 675 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищни паркове-кв. "Поглед"-с.Баните,с. Гълъбово, с. Вишнево ,с. Стърница, Баните | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 675 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0