## Общо
ОБЩИНА | Баните | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7101 | план/отчет за периода: 2025 Юни
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 42257943 | 11288026 | 14962759 | 3783420 |  | 1182747 | 1132258 | 153698 | 103043 |  | 6505427 | 734403 | 55150 | 118760 |  | 0 | 0 |  | 7219435 | 2776559
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 37042424 | 10529381 | 13845780 | 3387081 |  | 1013794 | 963305 | 60651 | 9996 |  | 6504372 | 734403 | 15100 | 92520 |  | 0 | 0 |  | 6312514 | 2499507
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 4042330 | 1536 | 1975862 | 203690 |  | 42411 | 42411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1933451 | 203690
| Обект |  | 4042330 | 1536 | 1975862 | 203690 |  | 42411 | 42411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1933451 | 203690
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните-кметство Загражден, Загражден | 2024-2026 | 486494 | 0 | 477893 | 49225 | 3113 (план:11399 лв., усвоено:0 лв.); | 11399 | 11399 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:466494 лв., усвоено:49225 лв.); | 466494 | 49225
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните-кметство Дрянка, Дрянка | 2024-2026 | 550269 | 0 | 547190 | 56243 | 3113 (план:10921 лв., усвоено:0 лв.); | 10921 | 10921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:536269 лв., усвоено:56243 лв.); | 536269 | 56243
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните-кметство Давидково, Давидково | 2024-2026 | 485252 | 0 | 480269 | 49642 | 3113 (план:9617 лв., усвоено:0 лв.); | 9617 | 9617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:470652 лв., усвоено:49642 лв.); | 470652 | 49642
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните-кметство Малка Арда, Малка Арда | 2024-2026 | 481000 | 0 | 470510 | 48580 | 3113 (план:10474 лв., усвоено:0 лв.); | 10474 | 10474 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:460036 лв., усвоено:48580 лв.); | 460036 | 48580
1122 | Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради в Община Баните, Дрянка | 2024-2026 | 2039315 | 1536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 258900 | 0 | 9996 | 9996 |  | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 258900 | 0 | 9996 | 9996 |  | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36, Малка Арда | 2024-2026 | 258900 | 0 | 9996 | 9996 | 3113 (план:9996 лв., усвоено:9996 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 358067 | 22318 | 220965 | 50655 |  | 215705 | 165216 | 50655 | 0 |  | 0 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 358067 | 22318 | 220965 | 50655 |  | 215705 | 165216 | 50655 | 0 |  | 0 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на съществуваща спортна площадка - СУ"Христо Ботев", с. Баните, Баните | 2024-2025 | 76153 | 22318 | 53835 | 50655 | 3118 (план:48575 лв., усвоено:50655 лв.); | 48575 | 0 | 50655 | 0 |  | 0 | 0 | 5260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Обновяване на дворно пространство на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с. Давидково, УПИ ХV-училище, кв.8, по ПУП на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, Давидково | 2025-2025 | 280000 | 0 | 165216 | 0 | 3113 (план:165216 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 165216 | 165216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Настилка /татами -зала карате, [4940] Баните - област Смолян | 2025-2025 | 1914 | 0 | 1914 | 0 | 3111 (план:1914 лв., усвоено:0 лв.); | 1914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 3091000 | 0 | 72000 | 82680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82680 |  | 0 | 0 |  | 72000 | 0
| Обект |  | 3091000 | 0 | 72000 | 82680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82680 |  | 0 | 0 |  | 72000 | 0
5551 | „Преустройство, реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда на бивше училище в Център за социални услуги (ЦСПЛУТС) и резидентна грижа (РГЛУ) с местонахождение: УПИ IX – за обществено обслужване и социални услуги, кв. 35, Малка Арда | 2025-2026 | 3019000 | 0 | 0 | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36000 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
5550 | Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на комплекс от социални услуги в ЦСРИ, [4940] Баните - област Смолян | 2025-2025 | 72000 | 0 | 72000 | 46680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46680 |  | 0 | 0 | 97 (план:72000 лв., усвоено:0 лв.); | 72000 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 13958131 | 6299399 | 6009843 | 2355104 |  | 742082 | 742082 | 0 | 0 |  | 950858 | 49447 | 9840 | 9840 |  | 0 | 0 |  | 4307063 | 2295817
| Обект |  | 13898131 | 6299399 | 5950289 | 2355104 |  | 682528 | 682528 | 0 | 0 |  | 950858 | 49447 | 9840 | 9840 |  | 0 | 0 |  | 4307063 | 2295817
6606 | "Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция в с. Баните - 1-ви етап", с.Баните | 2020-2025 | 400000 | 0 | 396356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:396356 лв., усвоено:0 лв.); | 396356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Енергийна ефективност на жилищен блок Д-1 улица "Европа" №108, Давидково | 2024-2026 | 504517 | 0 | 504517 | 15905 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:504517 лв., усвоено:0 лв.); | 504517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:0 лв., усвоено:15905 лв.); | 0 | 15905
6606 | Ремонт на улична мрежа, Баните | 2025-2025 | 335723 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица, започваща от общ.път SML3011/III -8611/ Загражден-Давидково/- Вълчан дол, общ. Баните, Вълчан дол | 2025-2026 | 22983 | 0 | 22893 | 0 | 3113 (план:22893 лв., усвоено:0 лв.); | 22893 | 22893 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт на уширение на улица от о.т. 156 до о.т. 158 по ПУП на с. Баните-Оряховец, в с. Оряховец, общ. Баните, Оряховец | 2025-2025 | 20988 | 0 | 20988 | 0 | 3113 (план:20988 лв., усвоено:0 лв.); | 20988 | 20988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на продължение на улица към махала „Бучоска“ , започваща от Поземлен имот № 656 до края на Поземлен имот 136 през урбанизираната територия без регулация по плана на с. Вишнево, община Баните, Вишнево | 2025-2026 | 141480 | 0 | 141480 | 0 | 3113 (план:141480 лв., усвоено:0 лв.); | 141480 | 141480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Вертикална планировка на УПИ VI-Църква, кв.111 по действащия ПУП на с. Баните-Оряховец, общ. Баните, Баните | 2025-2026 | 113084 | 0 | 113084 | 0 | 3113 (план:113084 лв., усвоено:0 лв.); | 113084 | 113084 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица започваща от о.т. 235-331-194-193 до о.т. 183, по плана на с. Дрянка, община Баните, Дрянка | 2025-2026 | 65032 | 0 | 65032 | 0 | 3113 (план:65032 лв., усвоено:0 лв.); | 65032 | 65032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на тротоари по улица от о.т.24 до о.т.150 по ПУП Баните-Оряховец, в с. Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян, Оряховец | 2025-2025 | 166356 | 0 | 163956 | 0 | 3113 (план:163956 лв., усвоено:0 лв.); | 163956 | 163956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, Вишнево | 2024-2026 | 178305 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на довеждащи водопроводи в община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв.Средна, с.Дрянка, с.Давидково и с.Загражден“, Баните | 2022-2025 | 2933634 | 23928 | 2904194 | 1730035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2904194 лв., усвоено:1730035 лв.); | 2904194 | 1730035
6603 | Вътрешна водопроводна мрежа, Оряховец | 2024-2026 | 238286 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково,с.Оряховец,с.Дрянка,с.Вишнево,водоем в с.Оряховец,община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните Договор № 21/07/2/0/00413/13.05.2018г., Община Баните | 2018-2025 | 7776934 | 6164082 | 1402869 | 549877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1402869 лв., усвоено:549877 лв.); | 1402869 | 549877
6619 | Възстановяване на подпорна стена от ул. о.т. 251 до о.т. 252, Стърница | 2023-2025 | 161374 | 111389 | 49985 | 49447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:49985 лв., усвоено:49447 лв.); | 49985 | 49447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Обновяване на парково пространство в УПИ I за парк, кв.49, Оряховец | 2024-2026 | 76000 | 0 | 2300 | 0 | 3113 (план:2300 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 2300 | 2300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица „Първи май“, започваща от о.т. 189 –о.т.91-о.т.92 до о.т. 89 по плана на с. Загражден, община Баните, Загражден | 2025-2025 | 141695 | 0 | 141695 | 0 | 3113 (план:141695 лв., усвоено:0 лв.); | 141695 | 141695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води, Баните | 2021-2026 | 609500 | 0 | 8700 | 0 | 3113 (план:8700 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 8700 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Тротоари по улица от о.т.2 до о.т.150 по ПУП Баните-Оряховец, Оряховец | 2024-2025 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 3113 (план:2400 лв., усвоено:0 лв.); | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Строителен и авторски надзор улици, [4940] Баните - област Смолян | 2025-2025 | 9840 | 0 | 9840 | 9840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9840 | 9840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 60000 | 0 | 59554 | 0 |  | 59554 | 59554 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на ул. "Раковска",започваща от път III-8611, Давидково-Оряховец-над ПИ 755 до ПИ 752, Давидково | 2025-2026 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на ул. от о.т. 396-о.т.399 до о.т. 401, Баните | 2025-2026 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улица Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 17-о.т. 15-о.т. 44 до о.т. 64, Гълъбово | 2025-2025 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на улица, започваща от обръщача на центъра на с. Вълчан дол на северозапад до края на ПИ 12526.3.425, Вълчан дол | 2025-2025 | 3000 | 0 | 2554 | 0 | 3113 (план:2554 лв., усвоено:0 лв.); | 2554 | 2554 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране захранващ водопровод до водоем - с. Малка Арда, Малка Арда | 2025-2026 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 3113 (план:48000 лв., усвоено:0 лв.); | 48000 | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1305000 | 244443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1305000 | 244443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните, Баните | 2024-2025 | 1305000 | 244443 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 14028996 | 3961685 | 5557114 | 684956 |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 5553514 | 684956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 13875756 | 3886229 | 5487330 | 684956 |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 5483730 | 684956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Общински път SML 3143/SML1135/ Върбина -Купен-граница общ. /Мадан-Баните/- Оряховец /III-863/-авторски надзор, Оряховец | 2024-2025 | 19000 | 15000 | 3600 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2009/ III-8632/ Баните-Стояново/Дрянка-граница община Баните-Мадан /Касаб-Купен/ SML 3143, Дрянка | 2022-2025 | 1500000 | 307028 | 4200 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4200 лв., усвоено:0 лв.); | 4200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 - II-етап, Босилково | 2024-2026 | 2356756 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински път SML1008 /III-863 / Баните-Вишнево Сливка, Баните | 2022-2025 | 10000000 | 3564201 | 5479530 | 684956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5479530 лв., усвоено:684956 лв.); | 5479530 | 684956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 36000 | 20400 | 7600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на общ. път SML 3003/lll- 8611, Загражден -Давидково/ -Босилково- мах. Катраница - SML 3007 - ll етап, Босилково | 2022-2025 | 19000 | 15000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Актуализация на инвестиционен проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на съществуващ общински път IV-86035, Босилково | 2022-2025 | 17000 | 5400 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 117240 | 55056 | 62184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски и строителен надзор на обект "Рехабилитация на общински път SML1008/ ///-863/Баните-Вишнево-Сливка от км 1+450 до км.11+437,2 -1- етап, Баните | 2022-2025 | 117240 | 55056 | 62184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:62184 лв., усвоено:0 лв.); | 62184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 5005979 | 673150 | 1003359 | 309108 |  | 60928 | 60928 | 6068 | 6068 |  | 0 | 0 | 35510 | 25988 |  | 0 | 0 |  | 906921 | 277052
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изкуствена елха, Баните | 2025-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 3000 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3000 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Дисплей интерактивен, [4940] Баните - област Смолян | 2025-2025 | 3000 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2388 | 3108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 164498 | 37079 | 106921 | 70295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4498 |  | 0 | 0 |  | 106921 | 65797
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 164498 | 37079 | 106921 | 70295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4498 |  | 0 | 0 |  | 106921 | 65797
3322 | Оборудване -СТЕМ за СУ"Христо Ботев", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2025 | 100000 | 0 | 84000 | 65797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:84000 лв., усвоено:65797 лв.); | 84000 | 65797
3322 | Оборудване за ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", [4940] Баните - област Смолян | 2024-2025 | 60000 | 37079 | 22921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:22921 лв., усвоено:0 лв.); | 22921 | 0
3322 | Климатик СУ "Христо Ботев", Баните | 2025-2025 | 4498 | 0 | 0 | 4498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4498 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2332017 | 592801 | 872860 | 213315 |  | 54860 | 54860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 211255
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 33960 | 0 | 33960 | 0 |  | 33960 | 33960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ограничителни системи за пътища /мантинели/, Баните | 2025-2025 | 33960 | 0 | 33960 | 0 | 3113 (план:33960 лв., усвоено:0 лв.); | 33960 | 33960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2298057 | 592801 | 838900 | 213315 |  | 20900 | 20900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 211255
| Обект |  | 2298057 | 592801 | 838900 | 213315 |  | 20900 | 20900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 211255
6603 | Реконструкция, преустройство и подмяна на оборудване на "Помпена станция за минерална вода/сондаж 3/, с. Баните, обл. Смолян - имот с идентификатор №44402.500.490, [4940] Баните - област Смолян | 2023-2025 | 61157 | 27799 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59, Баните | 2024-2026 | 930900 | 182273 | 20900 | 0 | 3113 (план:20900 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 20900 | 20900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на р. Малка Арда 2 етап от км. 0+568,58 до 0+840, с. Баните | 2021-2026 | 1306000 | 382729 | 818000 | 213315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 2060 |  | 0 | 0 | 42 (план:800000 лв., усвоено:211255 лв.); | 800000 | 211255
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 2491464 | 43270 | 6190 | 7390 |  | 6068 | 6068 | 6068 | 6068 |  | 0 | 0 | 122 | 1322 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2477884 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2347004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | " Спортен комплекс в с. Оряховец, община Баните, област Смолян, подобект: " Овоидален водосток“ в УПИ I- спорт и УПИ II- озеленяване по ПУП на с. Оряховец, община Баните, Оряховец | 2024-2026 | 2347004 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 130880 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Проектиране на спортен комплекс с. Оряховец, подобект "Игрища и трибуни, и обслужваща сграда в УПИ I-спорт в кв. 129 по плана на с. Баните-Оряховец, Оряховец | 2024-2026 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Спортен комплекс , подобект "Овоидален водосток", Оряховец | 2024-2026 | 35880 | 35880 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 13580 | 7390 | 6190 | 7390 |  | 6068 | 6068 | 6068 | 6068 |  | 0 | 0 | 122 | 1322 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Стърница | 2024-2025 | 6790 | 3695 | 3095 | 3095 | 3113 (план:3095 лв., усвоено:3095 лв.); | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Модулна къща за гробищен парк, Баните | 2024-2025 | 6790 | 3695 | 3095 | 4295 | 3113 (план:2973 лв., усвоено:2973 лв.); | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 |  | 0 | 0 | 122 | 1322 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 209540 | 85495 | 113620 | 87231 |  | 108025 | 108025 | 86979 | 86979 |  | 1055 | 0 | 4540 | 252 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 209540 | 85495 | 113620 | 87231 |  | 108025 | 108025 | 86979 | 86979 |  | 1055 | 0 | 4540 | 252 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Отчуждаване на земя за обект "Спортна зала и игрище за хокей на трева" в УПИ I за озеленяване и спорт, кв.93, Баните | 2024-2025 | 200000 | 83050 | 108025 | 86979 | 3113 (план:108025 лв., усвоено:86979 лв.); | 108025 | 108025 | 86979 | 86979 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк с. Вишнево, Вишнево | 2024-2025 | 4540 | 0 | 4540 | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4540 | 252 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Отчуждаване на земя за гробищен парк в с. Гълъбово, Гълъбово | 2022-2025 | 5000 | 2445 | 1055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1055 лв., усвоено:0 лв.); | 1055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Нина Башева, Финансов контрольор | [9 empty] | Главен счетоводител: Венета Козарева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.bg | [9 empty] | email: banfin@abv.bg
|  | Съгласувал: Лидия Янева, Гл.спец. "КР" | [9 empty] | Ръководител: Павлин Белчев, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 03025/2220 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03025/22 20
|  | email: banfin@abv.b | [9 empty] | email: obbanite@abv.bg
2025-07-10 11:13
дата